## Sheet1
Group Project Gantt Chart 2nd Term
| Task Name | Start | End | Duration (days)
| Agree Specs | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 11
| Develop User Stories | 2017-10-22 | 2017-10-31 | 9
| Create John's CV | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 12
| Build up Watson Intents | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 8
| Build up Watson Entities | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 14
| Build up Watson Dialog Part(1) | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 11
| Christmas Break | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 45
| Build up Watson Dialog Part(2) | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 18
| Develop Blog | 2018-02-19 | 2018-04-25 | 65
| Test Conversation service | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 8
| Design Website | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 5
| Develop Website | 2018-02-06 | 2018-02-25 | 19
| Design Avatar | 2017-11-08 | 2017-11-22 | 14
| Create Avatar(s) | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 28
| Add Animation to Avatar for webpage | 2018-02-13 | 2018-03-12 | 27
| Add CV to webpage Via link | 2018-03-03 | 2018-03-09 | 6
| Intergrate Avatar into webpage | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 8
| Add Speech-to-Text to website | 2018-03-23 | 2018-04-20 | 28
| Add Text-to-Speech to website | 2018-03-23 | 2018-04-20 | 28
| Develop personaility insights | 2018-03-24 | 2018-04-25 | 32
| Add notification feature for owner of CV | 2018-03-27 | 2018-04-12 | 16
| Write Report for project | 2018-03-18 | 2018-04-25 | 38
0
Submission date